|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНприказом министерства образования Новгородской области от 14.03.2022\_\_ № 308  |

**План-график**

**проведения областного конкурса «Лучший учитель»**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Контрольный показатель** | **2022 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** **начала** | **Дата** **окончания** |
|  | Формирование конкурсной документации | Министерство образования Новгородской области (министерство)Региональный институт профессионального развития (РИПР) | Комплект документовПриказ министерства о проведении областного конкурса «Лучший учитель» | 01.03.2022 | 25.03.2022 |
|  | Объявление областного конкурса «Лучший учитель» (конкурс) | МинистерствоРИПР | Публикация на сайте министерства, РИПР | 29.03.2022 | 31.03.2022 |
|  | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсе | МинистерствоРИПРОрганы управления образованием муниципальных районов, городского округа, государственные областные образовательные организации | Публикации на сайтах министерства, РИПР | 31.03.2022 | 04.04.2022 |
|  | Формирование и утверждение состава конкурсной комиссии | Организационный комитет конкурса | Приказ министерства  | 05.04.2022 | 15.04.2022 |
|  | Приём заявок и документов на участие в конкурсе  | РИПРКонкурсная комиссия | Регистрационный список участников конкурса, конкурсные документы  | 18.04.2022 | 13.05.2022 |
|  | Проведение экспертизы конкурсных материалов | Конкурсная комиссия | Индивидуальные экспертные листы участников конкурса | 16.05.2022 | 10.06.2022 |
|  | Подведение итогов конкурса | Конкурсная комиссия | Рейтинг участников конкурсаПеречень победителей конкурсаПротокол заседания конкурсной комиссии | 13.06.2022 | 17.06.2022 |
|  | Утверждение списка учителей-победителей конкурса  | Министерство | Приказ министерства  | 20.06.2022 | 30.06.2022 |
|  | Подготовка и отправка документов победителей конкурса в Министерство просвещения Российской Федерации | МинистерствоРИПР | Комплект документов победителей конкурса | 01.07.2022 | 14.07.2022 |
|  | Перечисление премий победителям конкурса областного уровня | МинистерствоГОКУ «ЦФО» | Платёжные документы |  | 05.10.2022 |